Социальный проект, посвященный 75-летию

Победы в Великой Отечественной войне,

«Дорогой городов – героев».

Длительность реализации проекта: 1 учебный год.

Участники: обучающиеся 1-11 классов МБОУ СОШ № 4, педагоги, родительская общественность, социальные партнеры.

Цель: Формирование у обучающихся активной  жизненной позиции через нравственно-патриотическое воспитание. Развитие творческого потенциала личности.

Задачи:

- Актуализация знаний обучающихся о периоде Великой Отечественной войны.

- Пропаганда мирной жизни.

- Вовлечения обучающихся, родителей, общественности в социально – значимые дела, посвященных Победе в Великой Отечественной войне.

- Проектирование открытого образовательного пространства МБОУ СОШ № 4.

Обоснование выбора темы

9 мая 2019 года  наша страна будет отмечать 75-летие Победы над фашистской Германией. Наши дети должны знать и помнить информацию о событиях военных лет. Школа играет огромную роль в патриотическом воспитании учеников. Наша школа в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне приняла решение дать возможность обучающимся возможность взглянуть на проблемы, связанные с Великой Отечественной войной изнутри, стать непосредственным участником решения этих проблем. Увидеть то, насколько каждый человек важен при достижении единой цели – победы. Всем этим требованиям отвечает технология социального проектирования. Работа над социальным проектом под руководством педагога - это залог успеха в развитии и формировании у детей чувства ответственности не только перед самим собой, но и перед обществом.

План мероприятий:

| № п/п | Сроки | Название мероприятия | Содержание | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | август | Жеребьевка. | Выбору города-героя, для представления классом. | Качур Е.А. |
|  | сентябрь | Оформление классных уголков. | Оформление классных уголков. | Классные руководители 1-11 классов |
|  | октябрь | Театрализованная гостиная «Никто не думал о войне» | Представление в творческой форме жизни городов в мирное время (в т.ч. герб города, символика, особенности, промышленность и т.д.) Выступление класса 3-5 минут. | Качур Е.А., Чепчугова Н.В., классные руководители 1-11 классов |
|  | декабрь | Творческий вечер «Жизнь как подвиг» | Театрализованное представление о том, как город встретил начало войны. | Пономарева К.В., Качур Е.А., классные руководители 1-11 классов |
| 5. | февраль | «Непокоренный город» | Достижения города в годы Великой Отечественной войны (знаменательные бои, герои и др.) Информация о событиях, по итогам которых городу присуждено звание Города – героя. | Пономарева К.В., Качур Е.А., классные руководители 1-11 классов |
| 6. | апрель | Театрализованный смотр строя и песни «Была весна – весна Победы». | Театрализованный смотр строя и песни. | Пономарева К.В., Качур Е.А., классные руководители 1-11 классов |
| 7. | май | «Бессмертный полк» | Участие в акции «Бессмертный полк» | Классные руководители 1-11 классов |
| 8. | В течение учебного года. | Выполнение плана работы классного руководителя. | Просмотр фильмов и чтение художественных произведений о Великой Отечественной войне (список прилагается). | Классные руководители 1-11 классов |